Утвержден приказом

МКУ Управление образования

МР Нуримановский район РБ

от 28.11.2022 г. № 365

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан в 2023 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | Январь-март 2022 года | МКУ УО |
| II. Организационное сопровождение ГИА |
| 1. | Проведение организационных совещаний, тренировочных мероприятий с ответственными лицами муниципального уровня по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2023 года | МКУ УО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа: 1) выпускников ОО текущего учебного года; 2) лиц, не прошедших ГИА; 3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 25.01.2023 года-ГИА-9 До 21.11.2022 года-ГИА-11 | МКУ УО ОО |
| 3. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |
|  | 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Январь 2023 года | МКУ УО ОО |
|  | 2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА и Приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее - Правила) | По графику ФГБУ «ФЦТ» | МКУ УО ОО |
|  | 3. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС в соответствии с Правилами. 4. Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА. | постоянно | МКУ УО |
| 4. | Обеспечение проведения ГИА в ППЭ |
|  | 1. Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее – ППЭ): - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 | 28.04.2023 28.01.2023 | МКУ УО |
|  | 2. Организация проверок готовности ППЭ | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов |  |
|  | 3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Не позднее дня, предшествующего дате экзамена | Руководители ОО, руководители ППЭ и члены ГЭК |
| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК РБ, уполномоченных представителей ГЭК РБ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для обучающихся с ОВЗ; - общественных наблюдателей. | В соответствии с графиком ФГБУ «ФЦТ» | МКУ УО ОО |
| 6. | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА | Руководители ОО |
| 7. | Формирование заказа ЭМ ГИА-11 и ГИА-9 | 15.03.2022 | МКУ УО |
| 8 9 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |
|  | 1. Направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО | До 15 ноября 2022 года | МКУ УО, |
|  | 2. Опубликование на официальном сайте МКУ УО и ОУ информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 15 ноября 2022 года |  |
|  | 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе в соответствии с установленным порядком его проведения | Декабрь 2022 года Февраль, май 2023 года |  |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |
| 10. | Направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОУ | До 24 января 2023 | МКУ УО |
| 11. | Опубликование на официальном сайте МКУ УО и ОУ информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. | До 15 января 2023 | МКУ УО ОО |
| 12. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе Нуримановский район в соответствии с установленным порядком его проведения | 8 февраля 2023г15 марта 2023 15 мая 2023г | МКУ УО ОО |
| 13. | Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2022 году: |
|  | обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года |  |
| 14. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе: - в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории всех ППЭ) | В сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ» | МКУ УО ОО |
| 15. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ): |
|  | сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2022 года - февраль 2023 года | МКУ УО ОО |
|  | 3) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; | В течение года |  |
|  | 4) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ; | Март 2023 года |  |
| 16. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |
|  | прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | Не позднее чем за две недели до даты экзамена | МКУ УО ОО |
|  | проведение обучения общественных наблюдателей | Апрель 2023 | МКУ УО |
| 17. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно | Руководители ОО |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях | Приказ МКУ УО | МКУ УО ОО |
|  | 3) организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам | В течение года | МКУ УО ОО |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | В течение года | МКУ УО ОО |
| 4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Октябрь-декабрь 2022 года | МКУ УО ОО |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания предметов | По отдельному графику | МКУ УО ОО |
| IV.Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников ЕГЭ |
| 1 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2022 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Январь-март 2023г | МКУ УО ОО |
| V. Подготовка выпускников к ЕГЭ |
| 1. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами района по всем учебным предметам | Март 2023 г | МКУ УО |
| 2. | Участие в онлайн-консультациях для обучающихся с представителями РПК по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ | Февраль-март 2023 г | ОО |
| 3 | Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками 11 классов | По отдельному графику | ОО |
| VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена: 1) членов ГЭК 2) руководителей ППЭ, образовательных организаций 3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья 4) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 5) общественных наблюдателей | Апрель 2023 года Апрель 2023года Февраль 2023 года Февраль 2023 года Январь 2023 г Март 2023 г. | МКУ УО ОО |
| 2. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | МКУ УО ОО |
| 3. | Направление на обучение работников ОО привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | Руководители ОО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
|  | 1) участие в республиканских семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | МКУ УО |
|  | организация районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов отдела ГИА и ОКО, РЦОИ, Обрнадзора РБ, ОМС | По отдельному графику | МКУ УО |
| 2. | Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте официальных сайте МКУ УО http://nuriman.moy.su и официальной группе МКУ Управление образования https://vk.com/mku_uo_nuriman. Размещение информации: |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | МКУ УО |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МКУ УО, ОО | В течение года | МКУ УО |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | В течение года | МКУ УО ОО |
| 5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | МКУ УО |
| 6. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА | Руководители ОО |
| 7 | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку | Руководители ОО |
| 8 | Участие во Всероссийских мероприятиях: - Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования; - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ»; Всероссийская акция «Сто баллов для победы» | В сроки, установленные Рособрнадзором | МКУ УО Руководители ОО |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан | Август-сентябрь 2023 года | МКУ УО |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | Август-сентябрь 2023 года | МКУ УО ОО |
| 3. | Участие в зональных совещаниях по итогам ГИА-2023 с участием заместителей глав муниципалитетов | По отдельному графику | МКУ УО |