Проект

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении в Республике Башкортостан» |
| 1 | Результат регионального проекта: размещены в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Мелкоедов Б.Н. Забелин М.В. Игтисамова Л.З. Глухова Т.Б. | Информация в Правительство Республики Башкортостан | АП |
| 1.1.1 | Мероприятие: определение подходов к проведению информационно-телекоммуникационной кампании | 01.01.2019 | 01.06.2019 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Информация в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ | АП |
| 1.1.2 | Мероприятие: Проведение информационно-телекоммуникационных кампаний с использованием местных СМИ по популяризации семейных ценностей, поддержке материнства и детства, освещению системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 1.1 | Контрольная точка: ежегодно в местных СМИ размещены материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» |  | 15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Информация в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ | АП |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 1 | Результат регионального проекта: определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Мельников Ю.М. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия в проведении социологических опросов по определению потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, и потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования) | 01.01.2019 | 01.10.2019 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 1.1 | Контрольная точка: информация об итогах проведения информационной кампании |  | 01.11.2019 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | АП |
| 2 | Результат регионального проекта: прошли переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 2020-2021годы – по 1277 человек ежегодно; 2022-2024 годы – по 1596 человек ежегодно. | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Мельников Ю.М. | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: проведение информационной кампании с привлечением местных СМИ и работодателей для содействия центрам занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (размещение не менее 1 информационного материала и публикации в неделю в местных средствах массовой информации для каждого муниципального образования) | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | информационные материалы и публикации в местных средствах массовой информации | АП |
| 2.1 | Контрольная точка: подготовлена информация об итогах реализации в 2020 году информационной кампании и совместных мероприятий с центрами занятости населения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | информация в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | РРП |
| 3 | Результат регионального проекта: создано не менее 3019 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Хажин А.В. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | К |
| 3.1.1 | Мероприятие: заключение соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией ГО г.Уфа РБ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в г.Уфе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01.03.2019 | 31.05.2019 | Хажин А.В.; Глава администрации ГО г. Уфа РБ | соглашение | АП |
| 3.1 | Контрольная точка: заключено соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией ГО г.Уфа РБ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в г.Уфе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 31.05.2019 | Глава администрации ГО г. Уфа РБ | соглашение | АП |
| 3.2.1 | Мероприятие: заключение соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией МР Уфимский район РБ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в г.Уфе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01.03.2019 | 31.05.2019 | Хажин А.В.; глава администрации МР Уфимский район РБ | соглашение | АП |
| 3.2 | Контрольная точка: заключено соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией МР Уфимский район РБ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан в бюджет муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в г.Уфе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 31.05.2019 | глава администрации МР Уфимский район РБ | соглашение | АП |
| 4 | Результат регионального проекта: организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: 2020-2024годы – по 10 человек ежегодно. | 01.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Хажин А.В. | документ о повышении квалификации | К |
| 4.1.1 | Мероприятие: определение потребности в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 | 01.07.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | АП |
| 4.1 | Контрольная точка: в Министерство образования Республики Башкортостан представлена информация о потребности в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.07.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | РРП |
| 5 | Результат регионального проекта: созданы группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан: 2020-2024годы – по 5 групп ежегодно. | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Хажин А.В. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | К |
| 5.1.1 | Мероприятие: определение потребности в реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | АП |
| 5.1 | Контрольная точка: в Министерство образования Республики Башкортостан представлена информация о потребности в реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | заявка в Министерство образования Республики Башкортостан | РРП |
| Примечания по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: пункты 1,2, 4 (и соответствующие подпункты) необходимы для включения в сводный план мероприятий всем Администрациям ГО и МР; пункт 3 и подпункты 3.1.1 и 3.1 необходимы для включения в сводный план мероприятий Администрации ГО г. Уфа РБ; пункт 3 и подпункты 3.2.1 и 3.2 необходимы для включения в сводный план мероприятий Администрации МР Уфимский район РБ; пункт 5 (и соответствующие подпункты) необходимы для включения в сводный план мероприятий тем Администрациям ГО и МР, в которых доступность дошкольного образования составляет менее 100%. |
| Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |
| 1 | Результат регионального проекта: проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Мельников Ю.М. главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Информация в Министерство семьи и труда РБ | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: заключение соглашения между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан о взаимодействии по организации деятельности междисциплинарных мобильных бригад | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельников Ю.М. главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Проект соглашения | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка: заключено соглашение между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан о взаимодействии по организации деятельности междисциплинарных мобильных бригад | - | 31.12.2019 | Мельников Ю.М. главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Соглашение | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: участие в работе междисциплинарных мобильных бригад, создаваемых на базе учреждений социального обслуживания населения, по проведению дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Распоряжение | РРП |
| 1.2 | Контрольная точка: проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | - | 31.12.2024 | главы администраций муниципальных районов (городских округов) РБ | Информация в Министерство семьи, труда РБ | РРП |